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РУКОВОДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИВЛЕЧЕН К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ СРОКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

	
[bookmark: P1]Прокуратурой района в конце декабря 2020 года проводилась проверки исполнения муниципальных контрактов при реализации национального проекта «Демография» и Федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет».
Установлено, что одной из муниципальных образовательных организаций   в июне 2020 года заключен муниципальный контракт на строительство здания для размещения детского сада для детей от полутора до трех лет. В предусмотренный муниципальным контрактом – 31 октября 2020 срок работы по муниципальному контракту не завершены. 
По результатам проверки в отношении директора строительной организации прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.7 ст.7.32 КоАП РФ – неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение  работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества  и государства, если такие действия не влекут уголовной ответственности.
По результатам рассмотрения судом дела об административном правонарушении, директор строительной организации с учетом устранения нарушений к моменту рассмотрения дела судом, привлечен к административной ответственности по ч.7 ст.7.32 КоАП РФ  в виде предупреждения.
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